Vyřizuje/linka: Bartoš / 30

V Jičíně dne: 19.06.2025

**Studeňany propoj vodovodu**

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na realizaci specializovaných činností opravu vodovodu jako dodávky na klíč.

* Stávající vodovodní řad bude nahrazen novým řadem DN 400, materiál tvárná litina trubky cca 200 m, zrušení propojení na D 225, propoj na stávající litinu DN 400.
* Investor rozhodl o řešení – provedení vodovodu výkopem.
* Společně s vodovodem bude položen identifikační vodič, tak aby byla zajištěna jeho funkce.
* Šoupě Hawle DN 400 ozn. E3 č.4000 + přírubová trvarovka s hrdlem dodá zhotovitel
* U všech mechanických spojů je nutné počítat se šrouby, podložky, matky, bandáže atd.
* Vodovodní řad je majetkem VOS a.s., a proto musí zhotovitel demontované prvky před jejich předáním do zařízení k odstranění odpadu, jehož množství doloží příslušnými vážními lístky, od investora odkoupit. Tato cena bude uvedena v nabídce zhotovitele. Předpokládaná hmotnost demontovaného potrubí 100 kg/m, délka cca 240 m + jedno šoupě DN 400 – cca 430 kg byla zpracovatelem zadání stavby odhadnuta na **24 430 kg**. V Jednotkové ceně pro odpočet zohlednit očištění nánosů na potrubí a manipulaci.
* Materiál - trubky dodá zhotovitel. Trouba DN 400 STD L=6,0m NATURAL BioZnAl C30 výrobce SAINT-GOBAIN PAM.
* Provedení opravy musí být zhotovitelem provedeno tak, aby byl eliminován dopad na dodávky do Jičína.
* Provedení vodovodu včetně přepojení a případných odstávek je plně v režii zhotovitele.
* Vodovod bude uložen do pískového lože o tloušťce min. 15 cm společně s 6 mm identifikačním vodičem a obsypán tříděným pískem do 30 cm nad trubku. Jedná se o tříděný písek 0-4mm.
* Staveniště – otevřený výkop bude vždy zabezpečen dle BOZP (výška oplocení 1,8m).
* Předpokládaná hloubka výkopu cca 2,0 metry.
* Vodovod bude respektovat trasu původního s ohledem na prostorové umístění po dohodě s vedoucím provozu Jičín.
* Předpokládá se sesazení trubek ve výkopu integrovaným spojem. Propojení na stávající řad DN 400 bude proveden WAGA spojkou dodá zhotovitel
* Zaměření vodovodu a všech křížených sítí provede VOS postupně před záhozem na výzvu zhotovitele. Nutná včasná koordinace s geodetem VOS.
* Zhotovitel má v ceně lože, obsyp a zpětný zásyp náhradním materiálem.
* Manipulační prostor vymezený vlastníkem (nájemcem) je stanoven na šíři 10 metrů.
* Dotčené pole je odvodněno drenážním systémem, který je nutné zachovat funkční. Předpoklad četnosti jednotlivých per je cca 10 – 20 metrů od sebe. O opravě bude pořízena fotodokumentace a každé křížení bude zaměřeno před záhozem.
* **Maximální délka odstávky výtlaku u propojení řadu je 8 hodin.**
* Archeologický dohled při výkopových pracích objednává přímo investor.
* Stávající armaturní šachta – demontáž stropu, prostup: upřesnění položky
  + očištění okolo šachty
  + odčerpání vod, snížení hladiny podzemní vody po dobu výstavby (samostatná položka)
  + provedení prostupu a dotěsnění prostupu na DN 400 (chemie)
  + oprava dotěsnění stávajícího potrubí D 225 směr čerpačka včetně výkopu (chemie) (samostatná položka)
  + oprava lokálních děr ( I. profil a u poklopu)

**Nabídka musí obsahovat tyto práce:**

* zajištění podkladů inženýrských sítí včetně vytyčení
* sondy na stávajících sítích pro ověření polohy
* zařízení staveniště
* vlastní zemní práce s oddělením orniční vrstvy stranou
* výkop dle zadání (předpokládaná hloubka výkopu cca 2,0 m)
* maximální pracovní pruh je povolen v šíři 10 metrů
* každá poškozená meliorace musí být opravena, zdokumentována, zaměřena a převzata majitelem(nájemcem) pole. Forma opravy výměnou porušeného potrubí drenážní trubkou s obalením textilií
* odvoz a likvidace přebytečného výkopku
* konečné terénní úpravy včetně protokolárního předání pole zpět vlastníkům (nájemcům)
* tlakové zkoušky
* proplach a desinfekci potrubí + krácený vzorek
* provedení propojů na stávající potrubí
* tlakové zkoušky
* součástí dokladů bude proměření identifikačního vodiče pracovníkem VOS p. Horčičkou

Investor stanovuje rezervu ve výši **150 000,-Kč bez DPH**

**Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:**

1. vyplněný krycí list nabídky
2. vyplněný rozpočet – **předložený investorem**
3. doklad o oprávnění k podnikání
4. smlouvu o dílo podepsanou statutárním zástupcem

**Způsob hodnocení nabídek:**

Základním hodnotícím kritériem je**cena díla.**

Záruka za provedené práce je stanovena na:

**60 měsíců** – na veškeré stavební dodávky a práce,

**Termín a místo plnění:**

Předpoklad realizace: od 38. týdne nejpozději do 49. týdne **2025**

Závazná doba realizace zhotovitel se zavazuje zrealizovat a dokončit předmět plnění v časovém úseku stanoveném v týdnech včetně předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Vlastní realizace výstavby ….. v týdnech

Místem provádění stavby jsou Studeňany u čerpačky dle situace.

**Technická konzultace:**

**27.06.2025 v 9:00** hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: [bartos@vosjicin.cz](mailto:bartos@vosjicin.cz). V budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

**Doručení nabídek:**

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **16.07.2025** **do** **10:00** hodin. Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do **10:00** hodin dne **16.07.2025.** Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

**"NABÍDKA - „Studeňany propoj vodovodu“ – NEOTVÍRAT!"**

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do předpokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona, resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona, č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.

**Přílohy:**

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

* krycí list nabídky – příloha č. 1
* rozpočet – příloha č.2
* smlouva o dílo – příloha č.3
* situace – příloha č.4

Děkuji předem za poskytnutou součinnost.

Michal Bartoš

investiční technik